## PRODUCT BAKLOG
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Elvin Josué Morales Hernández
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU1 | Yo como usuario necesito tener una interfaz gráfica intuitiva para el usuario. | Interfaz gráfica intuitiva. | Finalizado | 3 | 9 | Media | _
HU2 | Yo como usuario necesito tener una conexión a la base de datos. | Conexión a la base de datos. | En proceso | 3 | 10 | Alta | _
HU3 | Yo como usuario necesito un metodo en el cual se registren los usuarios. | Registrar usuarios. | Planificada | 3 | 11 | Alta | _
HU4 | Yo como usuario necesito que los usuarios a utilizar el sistema tengan roles. | Validar roles. | Planificada | 4 | 12 | Alta | _
HU5 | Yo como usuario necesito que el sistema tenga un inicio de sesión con los respetivos roles. | Generar inicio de sesión. | Planificada | 4 | 13 | Alta | _
HU6 | Yo como usuario necesito un menú en el cual, de distintas opciones a realizar, por ejemplo, registrar, calendarización, ver productos, etc. | Generar menú. | Planificada | 4 | 14 | Alta | _
HU7 | Yo como usuario quiero que el sistema registre a los clientes. | Regitrar clieentes. | Planificada | 4 | 15 | Alta | _
HU8 | Yo como usuario quiero que el sistema pueda eliminar, actualizar y buscar clientes que hayan sido registrados | Realizar un CRUD de clientes. | Planificada | 4 | 16 | Alta | _
HU9 | Yo como usuario quiero que el sistema pueda calcular el total a pagar por el tiempo de uso del gimnasio. | Realizar calendarización de cuotas. | Planificada | 4 | 17 | Alta | _
HU10 | Yo como usuario quiero que el sistema luego de calcular tenga la opción de generar el pago. | Genera pago. | Planificada | 4 | 18 | Alta | _

## Sprint
Desarrollo de Sprint
Elaborado por: Elvin Josué Morales Hernández
Requisitos | Item | Tarea | Quien | Estado | Día | Horas
Division del documento IEEE 830. | 1 | Tarea 1 | Isaias, Steven, Julio, Elvin | Completa | 1 | 1
Introduccion del documento IEEE 830. | 2 | Tarea 1 | Isaias | Completa | 1 | 10
Descripcion general documento IEEE 830. | 3 | Tarea 1 | Elvin | Completa | 1 | 12
Requisitos especificos documento IEEE 830. | 4 | Tarea 1 | Steven | Completa | 1 | 10
Apendices documento IEEE 830. | 5 | Tarea 1 | Julio | Completa | 1 | 12
Actualización del documento IEEE 830 | 6 | Tarea 2 | Elvin Josué Morales Hernández | Completa | 1 | 2
Product backlog . | 7 | Tarea 2 | Elvin Josué Morales Hernández | Completa | 2 | 8
Historias de usuarios. | 8 | Tarea 2 | Elvin Josué Morales Hernández | Completa | 2 | 2
Crear diseño de interfaz gráfica. | 9 | Tarea 2 | Elvin Josué Morales Hernández | En proceso | 3 | 2
Conexión ala base de datos mysql. | 10 | Tarea 3 | Elvin Josué Morales Hernández | En proceso | 10 | 16
Registrar usuarios. | 11 | Tarea 3 | Elvin Josué Morales Hernández | Pendiente | 13 | 16
Validar usuarios. | 12 | Tarea 3 | Elvin Josué Morales Hernández | Pendiente | 16 | 16
Generar un inicio de sesión. | 13 | Tarea 3 | Elvin Josué Morales Hernández | Pendiente | 17 | 16
Generar menú. | 14 | Tarea 4 | Elvin Josué Morales Hernández | Pendiente | 19 | 16
Registrar clientes. | 15 | Tarea 4 | Elvin Josué Morales Hernández | Pendiente | 22 | 16
Realizar un CRUD de clientes. | 16 | Tarea 4 | Elvin Josué Morales Hernández | Pendiente | 23 | 16
Realizar calendarización de cuotas. | 17 | Tarea 4 | Elvin Josué Morales Hernández | Pendiente | 24 | 16
Generar pago. | 18 | Tarea 5 | Elvin Josué Morales Hernández | Pendiente | 25 | 16